## ปกแผนดำเนินงานเงินสะสม
แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

## บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 23 | 100 | 31748700 | 100 | กองช่าง
รวม | 23 | 100 | 31748700 | 100
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 20 | 27.02 | 8265900 | 25.94 | กองช่าง
รวม | 20 | 27.02 | 8265900 | 25.94
๒.1 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 6.76 | 255000 | 0.8 | สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 2.7 | 100000 | 0.31 | สำนักปลัด
2.๓ แผนงานงบกลาง | 3 | 4.05 | 14280900 | 44.82 | สำนักปลัด
2.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 5 | 6.76 | 160000 | 0.5 | สำนักปลัด
รวม | 15 | 20.27 | 14795900 | 46.43
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษา
ความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 7 | 9.46 | 300000 | 0.94 | สำนักปลัด
รวม | 7 | 9.46 | 300000 | 0.94
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยดำเนินการ
| ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | งบประมาณ | งบประมาณทั้งหมด
4.ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนา การส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 9 | 12.16 | 435000 | 1.37 | สำนักปลัด/กองคลัง
รวม | 9 | 11.84 | 435000 | 1.37
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร | 6 | 8.11 | 670000 | 2.1 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 7.89 | 670000 | 2.1
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ แผนงานการศึกษา | 7 | 9.46 | 6467200 | 20.3 | กองการศึกษา ฯ
๖.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 10 | 13.51 | 930000 | 2.92 | กองการศึกษา ฯ
รวม | 17 | 22.97 | 7397200 | 23.22
รวมทั้งสิ้น | 74 | 100 | 31814000 | 100
แบบ ผด.01
แบบ ผด.01
แบบ ผด.01

## ยุทธ 1 ค.พื้นฐาน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน (เงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจร | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 9,354,300.- | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overiay) | (Overiay) สายทางวังปลาช่อน - วังส้มป่อย |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| สายทางวังปลาช่อน - วังส้มป่อย | ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร |  | อ.ปากท่อ
| หมู่ที่ ๑ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | ตารางเมตร หมู่ที่ 1 บ้านวังปลาช่อน ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
2 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกสายตากแดด - เขาตกน้ำ | 1,392,000.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายตากแดด - เขาตกน้ำ | ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ ๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | 12,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ต.ยางหัก |  | จ.ราชบุรี
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกสายพุงูเห่า | 489,9๐0.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สายพุงูเห่า หมู่ที่ ๒ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | อ.ปากท่อ
|  | 4,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 ต.ยางหัก |  | จ.ราชบุรี
อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
4 | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน (ซอยเขาใหญ่ ) พร้อม | 500,0๐0.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| (ซอยเขาใหญ่ ) หมู่ที่ ๒ | กำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | 15.00 เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร |  | อ.ปากท่อ
|  | ลึกเฉลี่ย ๒.00 เมตร ระยะทาง 450 เมตร หรือ |  | จ.ราชบุรี
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,150 ลูกบาศ์กเมตร
หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ขุดลอกลำห้วยพุไทร | ขุดลอกลำห้วยพุไทร พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 461,000.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 ต.ยางหัก | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.00 เมตร |  | อ.ปากท่อ
|  | ระยะทาง 1,000 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ |  | จ.ราชบุรี
น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศ์กเมตร หมู่ที่ ๒
บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
6 | ขุดลอกลำห้วยพุไทร (บริเวณ | ขุดลอกลำห้วยพุไทร (บริเวณสะพานหนองปลาไหล) | 309,000.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| สะพานหนองปลาไหล) หมู่ที่ 2 | พร้อมกำจัดวัชพืชและดินโคลน ขนาดด้านบนกว้าง |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| บ้านตากแดด ต.ยางหัก | เฉลี่ย 13.00 เมตร ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร |  | อ.ปากท่อ
| อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ลึกเฉลี่ย ๒.50 เมตร ระยะทาง 280 เมตร |  | จ.ราชบุรี
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,050 ลูกบาศ์กเมตร
หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 500,000.- | หมู่ที่ 2 | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 บ้านตากแดด ต.ยางหัก | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | ไม่น้อยกว่า 13,050 บาท หมู่ที่ ๒ บ้านตากแดด |  | จ.ราชบุรี
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
8 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจร | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 1,076,000.- | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overiay) | (Overiay) สายหมู่บ้านท่ายาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| สายหมู่บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 | ระยะทาง 550 เมตร หนา 0.05 เมตร |  | อ.ปากท่อ
| บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง | ซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายเขาหัวเราะ | 500,000.- | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| สายเขาหัวเราะ หมู่ที่ 3 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| บ้านท่ายาง ต. ยางหัก | หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | อ.ปากท่อ
| อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี | 10,000 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง |  | จ.ราชบุรี
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
10 | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน | ขุดลอกลำห้วยแม่ประจัน พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 500,000.- | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| หมู่ 3 บ้านท่ายาง | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ด้านล่างเฉลี่ย 13.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | ระยะทาง 900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่ |  | จ.ราชบุรี
น้อยกว่า 13,050 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
11 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 823,500.- | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ติกคอนกรีต (Over Lay) | (Over Lay) ซอยบ้านหินสี ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ซอยบ้านหินสี ช่วงที่ 2 | 5.00 เมตร ระยะทาง 421 เมตร หนา 0.05 |  | อ.ปากท่อ
| หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี | เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,105 ตารางเมตร |  | จ.ราชบุรี
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
จ.ราชบุรี
12 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ | 489,900.- | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ซอยเพชรในฝัน ซอย ๕ | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 3 บ้านท่ายาง | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | หมู่ที่ 4 บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี |  | จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
13 | ขุดลอกลำห้วยประปา | ขุดลอกลำห้วยประปา พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 499,400.- | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| หมู่ที่ ๔ บ้านหินสี | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ด้านล่างกว้างเฉลี่ย ๑๒.00 เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.00 |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมต หรือมีปริมาตรดินขุด |  | จ.ราชบุรี
ไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร หมู๋ที่ 4
บ้านหินสี ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
14 | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ | ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | 9,413,300.- | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| ติกคอนกรีต (Over Lay) | (Over Lay) สายทางบ้านไท ยประจัน ขนาดกว้าง |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| สายทางบ้านไทยประจัน | 8.00 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 0.05 |  | อ.ปากท่อ
| หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน | เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร |  | จ.ราชบุรี
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00
| จ.ราชบุรี | จำนวน ๒๔ ท่อน หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกซอยบ้านเก่า - | 489,900.- | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
| ซอยบ้านเก่า - หนองหลวง | หนองหลวง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ | 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
16 | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุก | ปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกซอยวัดศรีพุยางค์ | 447,000.- | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| ซอยวัดศรีพุยางค์ | ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 669 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ | หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | 4,014 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
17 | ขุดลอกลำห้วยหนองหลวง | ขุดลอกลำห้วยหนองหลวง พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 484,000.- | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | เมตร ระยะทาง 9๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด |  | จ.ราชบุรี
ไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร หมู๋ที่ 6
บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
18 | ขุดลอกสระ 5 ไร่ (พุน้ำซึม) | ขุดลอกสระ 5 ไร่ (พุน้ำซึม) ขนาดกว้าง | 319,600.- | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ | 26.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร จำนวน 2 แห่ง |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า |  | จ.ราชบุรี
8,320 ลูกบาศก์เมตร หมู๋ที่ 6
บ้านยางคู่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
19 | ขุดลอกสระ 5 ไร่ | ขุดลอกสระ 5 ไร่ (บริเวณบ้านชบา) | 500,000.- | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| (บริเวณบ้านชบา) | ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 6 บ้านยางคู่ | ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ไม่น้อยกว่า 13,125 ลูกบาศก์เมตร |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | หมู๋ที่ 6 บ้านยางคู่ ต.ยางหัก
อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
20 | ขุดลอกลำห้วยรวก | ขุดลอกลำห้วยรวก พร้อมกำจัดวัชพืชและ | 484,000.- | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา | ดินโคลน ขนาดด้านบนกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ด้านล่างกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 |  | อ.ปากท่อ
| จ.ราชบุรี | เมตร ระยะทาง 9๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด |  | จ.ราชบุรี
ไม่น้อยกว่า 12,600 ลูกบาศก์เมตร หมู๋ที่ 7
บ้านห้วยศาลา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
21 | จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อม | จ้างเหมากำจัดวัชพืชพร้อมดินโคลนอ่างเก็บน้ำ | 1,967,000.- | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| ดินโคลนอ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ๑ ซอย ๕ | ห้วยศาลา ๑ เนื้อที่ ๓๒ ไร่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 7 บ้านห้วยศาลา | 51,200 ตารางเมตร หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยศาลา |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี |  | จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี
22 | ขุดลอกสระ 5 ไร่ | ขุดลอกสระ 5 ไร่ (บริเวณบ้านป้าตุ้ม) | 248,900.- | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| (บริเวณบ้านป้าตุ้ม) | ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ที่ 8 บ้านลานคา | ลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | ไม่น้อยกว่า 6,480 ลูกบาศก์เมตร |  | จ.ราชบุรี
| จ.ราชบุรี | หมู๋ที่ 8 บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
23 | ปรับปรุงระบบประปาและส่งน้ำ | ปรับปรุงระบบประปาและส่งน้ำ เพื่อการเกษตร | 500,000.- | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค | และอุปโภคบริโภค ขนาดเส้นท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์ |  | ต.ยางหัก | อบต.ยางหัก
| หมู่ 8 บ้านลานคา | กลาง ๒ นิ้ว ระยะทาง 1,000 เมตร หมู่ที่ 8 |  | อ.ปากท่อ
| ต.ยางหัก อ.ปากท่อ | บ้านลานคา ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี |  | จ.ราชบุรี
จ.ราชบุรี
|  | รวม | 31,748,700.-
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 2 คุณภาพชีวิต
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อบรมและรณรงค์ป้องกัน | จัดอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า | ๒0,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า |  |  | อบต. ยางหัก
| หรือโครงการสัตว์ปลอดโรค | ในสัตว์พาหะนำโรค เช่น สุนัข แมว
| คนปลอดภัย จากโรคพิษ | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก
| สุนัขบ้า | 2567 หน้า 82 )
2 | อบรมและรณรงค์ป้องกัน | จัดอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ใน | ๑๕,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| โรคเอดส์ | กลุ่มเสี่ยงและวิธีการป้องกัน |  |  | อบต. ยางหัก
โรคเอดส์
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก
2567 หน้า 81 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | อบรมให้ความรู้ป้องกัน | จัดอบรมและรณรงค์ให้ความรู้ | 20,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| โรคระบาด อุบัติขึ้นใหม่ | โรคอุบัติขึ้นใหม่และวิธีการป้องกัน |  |  | อบต. ยางหัก
โรคอุบัติขึ้นใหม่
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก
2567 หน้า 81 )
4 | ฝึกอบรมการแพทย์ | จัดอบรมการให้ความรู้และทบทวน | 40,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ฉุกเฉิน | การแพทย์ ฉุกเฉินให้แก่อาสาสมัคร |  |  | อบต.ยางหัก
กู้ชีพและเจ้าหน้าที่ อบต.ยางหัก
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567
หน้า ๘๐ )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | สนับสนุนการบริการ | อุดหนุนหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน | 160,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| สาธารณสุขมูลฐาน | ดำเนินงาน ด้านสาธาราณสุขมูลฐาน |  |  | อบต. ยางหัก
จำนวน 8 หมู้บ้าน
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 25๖7
หน้า 84 )
|  | รวม | 255,000.-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.256๕; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.256๖
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ | 90,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ประชาชนตามอำนาจ | ประชาชนขององค์การบริหารส่วน |  |  | อบต. ยางหัก
| หน้าที่ของ อปท. | ตำบลยางหักในด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสังคมสงเคราะห์
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖7)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.256๕ ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.256๖ ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | วันผู้พิการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงาน | 10,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
|  | วันผู้พิการ |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖7
หน้า 88 )
|  | รวม | 100,000.-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหลักประกัน | 11690900 | ต.ยางหัก | ต.ยางหัก
|  | รายได้ผู้สูงอายุ ตำบลยางหัก |  |  | ต.ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๓ แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน | 2,5๐0,000.- | ต.ยางหัก | ต.ยางหัก
|  | สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ |  |  | อบต. ยางหัก
และทุพพลภาพ
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑)
3 | จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ | 90,000.- | ต.ยางหัก | ต.ยางหัก
|  | ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ ในเขต |  |  | อบต. ยางหัก
ตำบลยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑)
|  | รวม | 14,280,900.-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | พลังแผ่นดินเอาชนะ | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้ | 30,000.- | ต. ยางหัก | สำนักปลัด
| ยาเสพติดหรือประชารัฐ | เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลยางหัก |  |  | อบต. ยางหัก
| ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 110)
2 | ดนตรีไทย ต้านภัย | จัดการเรียนการสอนดนตรีไทย | 20,000.- | ต. ยางหัก | สำนักปลัด
| ยาเสพติด | ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 110)
3 | อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราช | 30,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| หรือโครงการตามแนว | ดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | อบต. ยางหัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 114)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ฝึกอบรมอาชีพและ | จัดฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมอาชีพ | ๕0,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ส่งเสริมอาชีพให่แก่ | ให้แก่ ประชาชน ในตำบลยางหัก |  |  | อบต. ยางหัก
| ประชาชนยางหัก | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 111)
5 | พัฒนาศักยภาพ | จัดฝึกอบรม ส่งเสริมพัฒนา | 30,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ผู้นำสตรีและครอบครัว | ผู้นำสตรีและครอบครัว |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 112)
|  | รวม | 160,000.-
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 3 การจัดระเบียบ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ช่วยเหลือประชาชนตาม | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทั่ | 80,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| อำนาจหน้าที่ขององค์กร | ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |  |  | อบต. ยางหัก
| ปกครองส่วนท้องถิ่น | กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย
งานป้องกันฯ
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖๗ หน้า ๔๖
2 | ถนนปลอดภัยในช่วง | ดำเนินการโครงการถนนปลอดภัย ในช่วง | 20,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| เทศกาลต่างๆ | ทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ |  |  | อบต.ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖๗ หน้า ๔7
3 | ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ . | ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ | 20,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| จิตอาสาภัยพิบัติประจำ | ประจำ อบต. ยางหัก |  |  | อบต.ยางหัก
| องค์การบริหารส่วนตำบล | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๗ หน้า ๔8 )
ยางหัก
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและ. | ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการ. | 30,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| แผนปฏิบัติการป้องกันและ | ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  | อบต.ยางหัก
| บรรเทาสาธารณภัย | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖๗ หน้า ๔๘
5 | ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ | จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกัน | ๔0,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| อาสาสมัครป้องกันไฟป่า | ไฟป่าและหมอกควัน |  |  | อบต.ยางหัก
| และหมอกควัน | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๗ หน้า ๔๓ )
6 | ฝึกอบรมหรือทบทวน . | ดำเนินการฝึกอบรมหรือทบทวน . | 100,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| อปพร ของ อบต. | อปพร.ของอบต. ยางหัก |  |  | อบต.ยางหัก
| ยางหัก | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖๗ หน้า ๔๘ )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | วันสถาปนา อปพร. 22 | จัดงานหรือเข้าร่วมงานวัน | 10,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
|  | สถาปนา อปพร. |  |  | อบต.ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๗ หน้า 51 )
|  | รวม | 300,000.-
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 4 การวางแผนพัฒนา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
4. ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.256๕ |  |  | พ.ศ.256๖
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ดำเนินงานด้านการป้องกัน | จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและเชิดชูสถาบัน | 50000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| และเชิดชูสถาบัน | พระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา |  |  | อบต.ยางหัก
| พระมหากษัตริย์ | สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
เทพยวรางกูร , สมเด็จพระบรมราชินี .สมเด็จ
พระพันปี การรับเสด็จ,งานรัฐพิธี พระราชพิธี
การประดับอาคารสถานที่เฉลิมพระเกียรติ
(ข้อบัญญัติอบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑7)
2 | จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ | 50000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| และส่งเสริมการเลือกตั้ง | เลือกตั้งกำหนด |  |  | อบต.ยางหัก
| ระดับชาติ | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑7 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
4. ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.256๕ ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.256๖ ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคมต่างๆ | 10000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ประชาชนในการจัดทำเวที | ระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล |  |  | อบต.ยางหัก
| ประชาคมต่างๆ | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 20 )
4 | องค์การบริหารส่วนตำบล | ค่าใช้จ่ายในโครงการองค์การบริหารส่วน | 5000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| เคลื่อนที่ให้บริการ | ตำบลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน |  |  | อบต.ยางหัก
| ประชาชน | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 22 )
5 | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต.ยางหัก | ๒20,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
|  | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑8 ) |  |  | อบต.ยางหัก
6 | เสริมสร้างการป้องกันและ | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและ | 30000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ปราบปรามการทุจริต | ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน |  |  | อบต.ยางหัก
| ในการปฏิบัติงาน | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 21) |  |  | อบต.ยางหัก
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
4. ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | เสริมสร้างคุณธรรมและ | จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม | 30000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| จริยธรรมบุคลากร อบต. | บุคลากร อบต. ยางหัก |  |  | อบต.ยางหัก
| ยางหัก | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๒๑ )
8 | อุดหนุนองค์การบริหาร | เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม | 30000 | ที่ทำการ | สำนักปลัด
| ส่วนตำบลบ่อกระดาน | ในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนา |  | ปกครอง | อบต.ยางหัก
|  | ศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครอง |  | อ.ปากท่อ
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปากท่อ
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๖7 หน้า ๓1)
9 | ออกหน่วยบริการจัดเก็บ | ค่าใช้จ่ายหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 10000 | ที่ว่าการ | สำนักปลัด
| ภาษีเคลื่อนที่ | ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก |  | ปกครอง | อบต.ยางหัก
|  | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๓8 ) |  | อ.ปากท่อ
|  | รวม | 435,000.-
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 5 สิ่งแวดล้อม
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานเทศกาลผลไม้ | จัดงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหัก | 90000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ตำบลยางหัก | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑34 )
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2 | จ้างเหมาเครื่องจักร | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอก | 500000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| ขุดลอกดินโคลน | กำจัดวัชพืช เช่น ผักตบชวา ในแหล่งน้ำ
| และวัชพืชในแหล่งน้ำ | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ๒๕๖7 หน้า ๑35)
3 | ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม | ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม | 15000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| พระเกียรติ | พระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"
| "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑35)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่อง | ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่อง | 15000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| มาจากพระราชดำริ | มาจากพระราชดำริ
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑๓6 )
5 | อบรมให้ความรู้ภาวะ | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ภาวะโลก | 30000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| โลกร้อน ลดปริมาณขยะ | ร้อน ควบคุมมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(ข้อบัญญัติอบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑36)
6 | อาสาสมัครพิทักษ์โลกหรือ | จัดอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้อาสาสมัคร | 20000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | พิทักษ์โลกหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑37 )
|  | รวม | 670,000.-
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 6 การศึกษา
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | จัดงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลยางหัก | ๔0,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| พ.ศ. 2567 | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๗ หน้า 70 )
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ | 520,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| สถานศึกษา | เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และอื่นๆ
ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๗ หน้า 70 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | บัณฑิตน้อย | ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานบัณฑิตน้อย | 10,000.- | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 69 )
4 | จัดพิธีไหว้ครูประจำปี | ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดพิธีไหว้ครูประจำปี | 10,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยางหัก |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 68 )
5 | ทัศนศึกษานอกสถานที่ | จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ | 80,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 69 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | อาหารเสริมนม | จัดซื้ออาหารเสริมนมโห้แก่นักเรียน | ๑,๗0๐,๐๐๐.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
สังกัดสพฐ. และ ศพด. อบต.ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 256๖7 หน้า ๗1 )
7 | อุดหนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน | 4,107,2๐๐.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| เด็กนักเรียน | เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 7๕ )
|  | รวม | 6467200
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่ายยุวชน คนคุณธรรม | จัดเข้าค่ายยุวชน คนคุณธรรม ตำบลยางหัก | 40,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| ตำบลยางหัก | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 116) |  |  | อบต. ยางหัก
2 | กีฬาตำบลยางหัก | จัดแข่งขันกีฬาตำบล "ยางหักคัพ ต้านภัย | 250,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| ยางหักคัพ ต้านภัย | ยาเสพติด" ของเยาวชน ประชาชน |  |  | อบต. ยางหัก
| ยาเสพติด" | ในพื้นที่ตำบลยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 115)
3 | แข่งขันกีฬายุวชน | จัดแข่งขันกีฬายุวชนตำบลยางหัก | 150,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| เยาวชนตำบลยางหัก | เยาวชนตำบลยางหัก |  |  | อบต. ยางหัก
| ต้านภัยยาเสพติด | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 115)
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านภัย | 20,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| แข่งขันกีฬาต้านภัย | ยาเสพติดนักเรียน เยาวชน ประชาชน |  |  | อบต. ยางหัก
| ยาเสพติดนักเรียน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากท่อ
| เยาวชน ประชาชน อปท. | จังหวัดราชบุรี
| อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 115 )
5 | ประเพณีเดือนเก้า ผูกแขน | จัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูกแขนเรียกขวัญ | ๒๐0,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| เรียกขวัญ กินข้าวห่อของ | กินข้าวห่อ ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง |  |  | อบต. ยางหัก
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 119)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | ประเพณีสงกรานต์และ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 50,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| วันผู้สูงอายุ | และวันผู้สูงอายุ |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า ๑22)
7 | ประเพณีแห่เทียน | จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา รณรงค์ | 30,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| เข้าพรรษา | รณรงค์ งดเหล้า เข้าพรรษา |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 121 )
8 | ส่งเสริมประเพณีลอย | จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | 150,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| กระทง |  |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก 2567 หน้า 120 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
6. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
9 | ส่งเสริมผู้นำด้านภูมิปัญญา | จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้นำด้านภูมิปัญญา | 30,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
| ท้องถิ่น | ทัองถิ่น |  |  | อบต. ยางหัก
(ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก ปี 2567 หน้า 138)
10 | กิจกรรมวันพ่อและวันแม่ | จัดกิจกรรมวันพ่อหรือกิจกรรมวันแม่ | ๑0,000.- | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
|  | (ข้อบัญญัติ อบต.ยางหัก2567 หน้า 115) |  |  | อบต. ยางหัก
|  | รวม | 930000
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ครุภัณฑ์
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 |  |  | พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1 | โต๊ะพับเอนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ | 60000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
จำนวน ๓๐ ตัว
2 | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | 36000 | ต.ยางหัก | กองคลัง
บานเลื่อนกระจกบนทึบล่าง
จำนวน 4 ตัว
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
จำนวน ๑ เครื่อง
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 48000 | ต.ยางหัก | กองคลัง
จำนวน 2 เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ | 16000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
LED สี จำนวน ๑ เครื่อง
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
6 | เลื่อยโซ่ยนต์ | จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ | 18000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
จำนวน ๒ เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ | 16000 | ต.ยางหัก | กองการศึกษา
LED สี จำนวน ๑ เครื่อง
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.256๕; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.256๖
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
8 | รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คั | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) | 1055000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
| สำหรับงานประมวลผล | จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน
| จำนวน ๓ เครื่อง | ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.256๕ ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.256๖ ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 23000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
แท็บเล็ต แบบที่ 2
จำนวน ๑ เครื่อง
10 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง
11 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ | 16000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
หรือ LED สี
จำนวน ๑ เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖
แผนการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2
3
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โต๊ะทำงานเหล็ก ๗ ลิ้นชัก | จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก | 15000 | ต.ยางหัก | กองการ
| จำนวน ๒ ตัว | ๗ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตัว |  |  | ศึกษา ฯ
แผนการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 46000 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| สำหรับงานประมวลผล | สำหรับงานประมวลผล
| จำนวน ๒ เครื่อง | จำนวน ๒ เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 22800 | ต.ยางหัก | สำนักปลัด
| จำนวน ๔ เครื่อง | จำนวน ๔ เครื่อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖
๑. แผนเคหะและชุมชน
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็กบานเลื่อน กระก ๒ บาน | จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน | 30000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
| จำนวน ๒ ตู้ | กระจก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้
๑. แผนเคหะและชุมชน
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2566 ต.ค: พ.ศ.2566; พ.ศ.2567 ม.ค.: พ.ศ.2567
ที่ |  | กิจกรรม | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เทปวัดระยะทาง ชนิดแสตนเลส | จัดซื้อเทปวัดระยะทาง | 7000 | ต.ยางหัก | กองช่าง
| จำนวน ๑ อัน | ชนิดแสตนเลส
จำนวน ๑ อัน
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1